## 工作表1
Tasks Info |  |  |  |  | Days
Task | Days | Dependencies | Start Milestone | Dest Milestone | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130
T1 | 10 |  | Begin | M1 | bar: Days 5 to Days 10
T5 | 10 |  | Begin | M6 | bar: Days 5 to Days 65
T4 | 20 |  | Begin | M3 | bar: Days 5 to Days 35
M1
T2 | 15 | T1 | M1 | M2 | bar: Days 15 to Days 25
M2
T3 | 10 | T1, T2 | M2 | M3 | bar: Days 30 to Days 35
M3
T6 | 15 | T3, T4 | M3 | M4 | bar: Days 40 to Days 75
M4
T7 | 20 | T3 | M3 | M5 | bar: Days 40 to Days 55
M5
T13 | 35 | T3, T4 | M3 | FIN | Days 40: T13
T9 | 15 | T6 | M4 | M6/M8 | bar: Days 55 to Days 90
M6
T10 | 5 | T5, T9 | M6 | M7 | Days 70: T10
M7
T8 | 35 | T7 | M5 | M8 | bar: Days 60 to Days 90
M8
T11 | 10 | T9 | M6 | FIN | Days 70: T11
T12 | 20 | T10 | M7 | FIN | Days 75: T12
T14 | 10 | T8, T9 | M8 | M9 | Days 95: T14
M9
T15 | 20 | T2, T14 | M9 | M10 | Days 105: T15
M10
T16 | 10 | T15 | M10 | FIN | Days 125: T16
FIN